## RESUMEN
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Lukas Urrutia
2.- Benjamín Cordero
3.- Loreto Diaz
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2025-08-22 | CU1 | Iniciar Sesión | Administrador, Empleado | Benjamín Cordero | 100% | Login funcionando con redirección y manejo de errores. | COMPLETADO
2025-08-25 | CU2 | Ingresar credenciales | Administrador, Empleado | Benjamín Cordero | 70% | Validación de campos y envío por POST con CSRF. | agregar estilos
2025-08-26 | CU3 | Administrar control de acceso | Administrador, Recepción | Loreto Díaz | 50% | Estructura del módulo y vista base creadas. | Integración con lector físico pendiente.

## RESUMEN 2
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Lukas Urrutia
2.- Benjamín Cordero
3.- Loreto Diaz
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2025-08-22 | CU1 | Iniciar Sesión | Administrador, Empleado | Benjamín Cordero | 100% | Login funcionando con redirección y manejo de errores. | COMPLETADO
2025-08-25 | CU2 | Ingresar credenciales | Administrador, Empleado | Benjamín Cordero | 100% | Validación de campos y envío por POST con CSRF. | COMPLETADO
2025-08-26 | CU3 | Administrar control de acceso | Administrador, Recepción | Loreto Díaz | 50% | Estructura del módulo y vista base creadas. | Integración con lector físico pendiente.
2025-08-28 | CU5 | Ingresar Acceso Cliente | Recepción | Benjamín Cordero | 0% | No implemetado aun | NO IMPLEMENTADO
2025-08-29 | CU6 | Administrar Clientes | Administrador | Loreto Díaz | 70% | CRUD operativo con búsqueda y paginación. | REVISAR BUSQUEDA POR RUT
2025-09-03 | CU7 | Agregar Cliente | Administrador | Loreto Díaz | 80% | Agregado de clientes listo | Agregar estilos

## RESUMEN 3
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Lukas Urrutia
2.- Benjamín Cordero
3.- Loreto Diaz
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2025-08-22 | CU1 | Iniciar Sesión | Administrador, Empleado | Benjamín Cordero | 100% | Login funcionando con redirección y manejo de errores. | COMPLETADO
2025-08-25 | CU2 | Ingresar credenciales | Administrador, Empleado | Benjamín Cordero | 100% | Validación de campos y envío por POST con CSRF. | COMPLETADO
2025-08-26 | CU3 | Administrar control de acceso | Administrador, Recepción | Loreto Díaz | 50% | Estructura del módulo y vista base creadas. | Integración con lector físico pendiente.
2025-08-28 | CU4 | Escanear QR | Recepción, Cliente | Benjamín Cordero | 0% | Generación/validación de QR en estudio. | Definir formato de QR y tiempos de validez.
2025-08-30 | CU5 | Ingresar Acceso Cliente | Recepción | Benjamín Cordero | 0% | No implemetado aun | NO IMPLEMENTADO
2025-08-03 | CU6 | Administrar Clientes | Administrador | Loreto Díaz | 100% | CRUD operativo con búsqueda y paginación. | COMPLETADO
2025-09-06 | CU7 | Agregar Cliente | Administrador | Loreto Díaz | 100% | Agregado de clientes listo | COMPLETADO
2025-09-08 | CU8 | Editar cliente | Administrador | Loreto Díaz | 70% | Formulario de edición funcionando. | MODIFICAR ESTILOS.
2025-09-11 | CU9 | Eliminar cliente | Administrador | Loreto Díaz | 60% | Confirmación y borrado funcional. | Aparece que los borra pero al revisar esta todavia en la lista
2025-09-13 | CU10 | Descargar Datos Cliente | Administrador, Recepción | Benjamín Cordero | 80% | descarga PDF implementada. | Agregar estilos
2025-09-16 | CU11 | Descargar Ficha Deportista | Administrador, Entrenador | Benjamín Cordero | 80% | Descarga PDF implementada. | Agregar estilos
2025-09-18 | CU12 | Buscar cliente | Administrador, Recepción, Entrenador | Loreto Díaz | 100% | Filtro por nombre o RUT operativo. | COMPLETADO
2025-09-22 | CU14 | Ventas | Administrador, Caja | Lukas Urrutia | 0% | Carrito inicial y descuento de stock bosquejado. | Medios de pago e impresión de comprobante.
2025-09-25 | CU15 | Gestión insumos | Administrador, Bodega | Loreto Díaz | 80% | CRUD insumos con código/stock y buscador. | Correccion de estilos
2025-09-27 | CU17 | Gestión de empleados | Administrador, RRHH | Lukas Urrutia | 70% | Listado + búsqueda + altas funcionando. | MODIFICAR ESTILOS.
2025-10-01 | CU18 | Agregar empleado | Administrador | Lukas Urrutia | 70% | Alta con validación y guardado OK. | MODIFICAR ESTILOS.
2025-10-04 | CU19 | Editar Empleados | Administrador, RRHH | Lukas Urrutia | 70% | Edición y actualización guardan correctamente. | MODIFICAR ESTILOS.

## RESUMEN 4
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Lukas Urrutia
2.- Benjamín Cordero
3.- Loreto Diaz
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2025-08-22 | CU1 | Iniciar Sesión | Administrador, Empleado | Benjamín Cordero | 100% | Login funcionando con redirección y manejo de errores. | COMPLETADO
2025-08-22 | CU2 | Ingresar credenciales | Administrador, Empleado | Benjamín Cordero | 100% | Validación de campos y envío por POST con CSRF. | COMPLETADO
2025-08-25 | CU6 | Administrar Clientes | Administrador | Loreto Díaz | 100% | CRUD operativo con búsqueda y paginación. | COMPLETADO
2025-08-28 | CU7 | Agregar Cliente | Administrador | Loreto Díaz | 100% | Agregado de clientes listo | COMPLETADO
2025-09-01 | CU8 | Editar cliente | Administrador | Loreto Díaz | 100% | Formulario de edición funcionando. | COMPLETADO.
2025-09-04 | CU9 | Eliminar cliente | Administrador | Loreto Díaz | 100% | Confirmación y borrado funcional. | COMPLETADO
2025-09-07 | CU10 | Descargar Datos Cliente | Administrador, Recepción | Benjamín Cordero | 100% | descarga PDF implementada. | COMPLETADO
2025-09-10 | CU11 | Descargar Ficha asistencia | Administrador, Entrenador | Benjamín Cordero | 100% | Descarga PDF implementada. | COMPLETADO
2025-09-14 | CU12 | Buscar cliente | Administrador, Recepción, Entrenador | Loreto Díaz | 100% | Filtro por nombre o RUT operativo. | COMPLETADO
2025-09-17 | CU17 | Gestión de empleados | Administrador, RRHH | Lukas Urrutia | 100% | Listado + búsqueda + altas funcionando. | COMPLETADO
2025-09-20 | CU18 | Agregar empleado | Administrador | Lukas Urrutia | 100% | Alta con validación y guardado OK. | COMPLETADO
2025-09-23 | CU19 | Editar Empleados | Administrador, RRHH | Lukas Urrutia | 100% | Edición y actualización guardan correctamente. | COMPLETADO

## RESUMEN 5
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Lukas Urrutia
2.- Benjamín Cordero
3.- Loreto Diaz
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2025-08-22 | CU1 | Iniciar Sesión | Administrador, Empleado | Benjamín Cordero | 100% | Login funcionando con redirección y manejo de errores. | COMPLETADO
2025-08-22 | CU2 | Ingresar credenciales | Administrador, Empleado | Benjamín Cordero | 100% | Validación de campos y envío por POST con CSRF. | COMPLETADO
2025-08-25 | CU6 | Administrar Clientes | Administrador | Loreto Díaz | 100% | CRUD operativo con búsqueda y paginación. | COMPLETADO
2025-08-28 | CU7 | Agregar Cliente | Administrador | Loreto Díaz | 100% | Agregado de clientes listo | COMPLETADO
2025-09-01 | CU8 | Editar cliente | Administrador | Loreto Díaz | 100% | Formulario de edición funcionando. | COMPLETADO.
2025-09-04 | CU9 | Eliminar cliente | Administrador | Loreto Díaz | 100% | Confirmación y borrado funcional. | COMPLETADO
2025-09-07 | CU10 | Descargar Datos Cliente | Administrador, Recepción | Benjamín Cordero | 100% | descarga PDF implementada. | COMPLETADO
2025-09-10 | CU11 | Descargar Ficha asistencia | Administrador, Entrenador | Benjamín Cordero | 100% | Descarga PDF implementada. | COMPLETADO
2025-09-14 | CU12 | Buscar cliente | Administrador, Recepción, Entrenador | Loreto Díaz | 100% | Filtro por nombre o RUT operativo. | COMPLETADO
2025-09-17 | CU17 | Gestión de empleados | Administrador, RRHH | Lukas Urrutia | 100% | Listado + búsqueda + altas funcionando. | COMPLETADO
2025-09-20 | CU18 | Agregar empleado | Administrador | Lukas Urrutia | 100% | Alta con validación y guardado OK. | COMPLETADO
2025-09-23 | CU19 | Editar Empleados | Administrador, RRHH | Lukas Urrutia | 100% | Edición y actualización guardan correctamente. | COMPLETADO
2025-09-27 | CU25 | Ver datos cliente | Administrador, Recepción, Entrenador | Loreto Díaz | 100% | Vista de detalle del cliente operativa: muestra datos personales, de asistencia y navegación desde listado. | COMPLETADO
2025-09-30 | CU26 | ver ficha asistencia | Administrador, Entrenador | Benjamín Cordero | 100% | Ficha de asistencia visible por cliente, con historial de horas registradas. | COMPLETADO
2025-10-03 | CU27 | Asignar hora cliente | Administrador, Recepción | Loreto Díaz | 100% | Asignación de hora desde asistencia y se ve en pdf | COMPLETADO
2025-10-06 | CU28 | Administrar control de acceso | Administrador, Recepción | Loreto Díaz | 70% | Falta configurar reglas (horarios, vencimientos). | NO COMPLETADO
2025-10-10 | CU29 | Buscar empleado | Administrador, RRHH | Lukas Urrutia | 100% | Buscador por nombre activo en gestión de empleados, con filtro en tabla. | COMPLETADO

## RESUMEN 6
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Lukas Urrutia
2.- Benjamín Cordero
3.- Loreto Diaz
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2025-08-22 | CU1 | Iniciar Sesión | Administrador, Empleado | Benjamín Cordero | 100% | Login funcionando con redirección y manejo de errores. | COMPLETADO
2025-08-22 | CU2 | Ingresar credenciales | Administrador, Empleado | Benjamín Cordero | 100% | Validación de campos y envío por POST con CSRF. | COMPLETADO
2025-08-25 | CU6 | Administrar Clientes | Administrador | Loreto Díaz | 100% | CRUD operativo con búsqueda y paginación. | COMPLETADO
2025-08-28 | CU7 | Agregar Cliente | Administrador | Loreto Díaz | 100% | Agregado de clientes listo | COMPLETADO
2025-09-01 | CU8 | Editar cliente | Administrador | Loreto Díaz | 100% | Formulario de edición funcionando. | COMPLETADO.
2025-09-04 | CU9 | Eliminar cliente | Administrador | Loreto Díaz | 100% | Confirmación y borrado funcional. | COMPLETADO
2025-09-07 | CU10 | Descargar Datos Cliente | Administrador, Recepción | Benjamín Cordero | 100% | descarga PDF implementada. | COMPLETADO
2025-09-10 | CU11 | Descargar Ficha asistencia | Administrador, Entrenador | Benjamín Cordero | 100% | Descarga PDF implementada. | COMPLETADO
2025-09-14 | CU12 | Buscar cliente | Administrador, Recepción, Entrenador | Loreto Díaz | 100% | Filtro por nombre o RUT operativo. | COMPLETADO
2025-09-17 | CU17 | Gestión de empleados | Administrador, RRHH | Lukas Urrutia | 100% | Listado + búsqueda + altas funcionando. | COMPLETADO
2025-09-20 | CU18 | Agregar empleado | Administrador | Lukas Urrutia | 100% | Alta con validación y guardado OK. | COMPLETADO
2025-09-23 | CU19 | Editar Empleados | Administrador, RRHH | Lukas Urrutia | 100% | Edición y actualización guardan correctamente. | COMPLETADO
2025-09-27 | CU25 | Ver datos cliente | Administrador, Recepción, Entrenador | Loreto Díaz | 100% | Vista de detalle del cliente operativa: muestra datos personales y acceso desde listado. | COMPLETADO
2025-09-30 | CU26 | ver ficha asistencia | Administrador, Entrenador | Benjamín Cordero | 80% | Ficha de asistencia por cliente visible, falta el diseño | NO COMPLETADO
2025-10-03 | CU27 | Asignar hora cliente | Administrador, Recepción | Loreto Díaz | 100% | Asignación de hora desde asistencia y se ve en pdf | COMPLETADO
2025-10-06 | CU28 | Administrar control de acceso | Administrador, Recepción | Loreto Díaz | 70% | Falta configurar reglas (horarios, vencimientos). | NO COMPLETADO
2025-10-10 | CU29 | Buscar empleado | Administrador, RRHH | Lukas Urrutia | 100% | Buscador por nombre activo en gestión de empleados, con filtro en tabla. | COMPLETADO
2025-10-13 | CU30 | Eliminar empleado | Administrador, RRHH | Lukas Urrutia | 100% | Eliminación de empleados desde listado con confirmación; se actualiza vista al instante. | COMPLETADO
2025-10-16 | CU31 | Editar empleados | Administrador, RRHH | Lukas Urrutia | 100% | Formulario de edición funcionando con validaciones; permite actualizar datos del empleado. | COMPLETADO
2025-10-19 | CU31 | Gestión de Insumos | Administrador, Empleado | Loreto Díaz | 100% | Módulo de insumos operativo: listado general, visualización de stock y acciones principales. | COMPLETADO
2025-10-23 | CU32 | Agregar Insumo | Administrador, Empleado | Loreto Díaz | 100% | Registro de nuevos insumos mediante formulario, actualiza inventario/stock correctamente. | COMPLETADO
2025-10-26 | CU33 | Buscar Insumos | Administrador, Empleado | Loreto Díaz | 100% | Búsqueda y filtrado por nombre/código en inventario funcionando desde el listado. | COMPLETADO

## RESUMEN 7
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Lukas Urrutia
2.- Benjamín Cordero
3.- Loreto Diaz
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2025-08-22 | CU1 | Iniciar Sesión | Administrador, Empleado | Benjamín Cordero | 100% | Login funcionando con redirección y manejo de errores. | COMPLETADO
2025-08-22 | CU2 | Ingresar credenciales | Administrador, Empleado | Benjamín Cordero | 100% | Validación de campos y envío por POST con CSRF. | COMPLETADO
2025-08-25 | CU6 | Administrar Clientes | Administrador | Loreto Díaz | 100% | CRUD operativo con búsqueda y paginación. | COMPLETADO
2025-08-28 | CU7 | Agregar Cliente | Administrador | Loreto Díaz | 100% | Agregado de clientes listo | COMPLETADO
2025-09-01 | CU8 | Editar cliente | Administrador | Loreto Díaz | 100% | Formulario de edición funcionando. | COMPLETADO.
2025-09-04 | CU9 | Eliminar cliente | Administrador | Loreto Díaz | 100% | Confirmación y borrado funcional. | COMPLETADO
2025-09-07 | CU10 | Descargar Datos Cliente | Administrador, Recepción | Benjamín Cordero | 100% | descarga PDF implementada. | COMPLETADO
2025-09-10 | CU11 | Descargar Ficha asistencia | Administrador, Entrenador | Benjamín Cordero | 100% | Descarga PDF implementada. | COMPLETADO
2025-09-14 | CU12 | Buscar cliente | Administrador, Recepción, Entrenador | Loreto Díaz | 100% | Filtro por nombre o RUT operativo. | COMPLETADO
2025-09-17 | CU17 | Gestión de empleados | Administrador, RRHH | Lukas Urrutia | 100% | Listado + búsqueda + altas funcionando. | COMPLETADO
2025-09-20 | CU18 | Agregar empleado | Administrador | Lukas Urrutia | 100% | Alta con validación y guardado OK. | COMPLETADO
2025-09-23 | CU19 | Editar Empleados | Administrador, RRHH | Lukas Urrutia | 100% | Edición y actualización guardan correctamente. | COMPLETADO
2025-10-03 | CU27 | Asignar hora cliente | Administrador, Recepción | Loreto Díaz | 100% | Asignación de hora desde asistencia y se ve en pdf | COMPLETADO
2025-10-10 | CU29 | Buscar empleado | Administrador, RRHH | Lukas Urrutia | 100% | Buscador por nombre activo en gestión de empleados, con filtro en tabla. | COMPLETADO
2025-10-13 | CU30 | Eliminar empleado | Administrador, RRHH | Lukas Urrutia | 100% | Eliminación de empleados desde listado con confirmación; se actualiza vista al instante. | COMPLETADO
2025-10-19 | CU31 | Gestión de Insumos | Administrador, Empleado | Loreto Díaz | 100% | Módulo de insumos operativo: listado general, visualización de stock y acciones principales. | COMPLETADO
2025-10-23 | CU32 | Agregar Insumo | Administrador, Empleado | Loreto Díaz | 100% | Registro de nuevos insumos mediante formulario, actualiza inventario/stock correctamente. | COMPLETADO
2025-10-26 | CU33 | Buscar Insumos | Administrador, Empleado | Loreto Díaz | 100% | Búsqueda y filtrado por nombre/código en inventario funcionando desde el listado. | COMPLETADO
2025-10-29 | CU34 | Eliminar Insumo | Administrador, Empleado | Loreto Díaz | 100% | Eliminación de insumos desde el listado con confirmación; actualiza stock y vista correctamente. | COMPLETADO
2025-11-01 | CU35 | Editar Insumos | Administrador, Empleado | Lukas Urrutia | 100% | Edición de insumos mediante formulario; permite modificar nombre, stock, precio y estado. | COMPLETADO
2025-11-05 | CU36 | Ver Listado Pedidos | Administrador, Empleado | Loreto Díaz | 100% | Listado de pedidos/carrito operativo, mostrando detalle de productos, cantidades, total y estado. | COMPLETADO
2025-11-08 | CU37 | Cambiar Estado Pedidos | Administrador, Empleado | Benjamín Cordero | 100% | Cambio de estado (pendiente/confirmado/entregado/cancelado) funcionando con registro en BD y refresco de vista | COMPLETADO
2025-11-11 | CU38 | Chatbot WhatsApp | Cliente, Administrador | Loreto Díaz | 100% | Bot operativo con flujo completo: bienvenida, menú, derivación a reservas y pedidos, manejo de errores. | COMPLETADO
2025-11-14 | CU39 | Agendar Hora WhatsApp | Cliente, Administrador | Benjamín Cordero | 100% | Rama agendar completa: lista horas, reserva por ID, valida cupos y confirma al usuario. | COMPLETADO
2025-11-18 | CU40 | Reservar Insumos | Cliente, Administrador | Lukas Urrutia | 100% | Rama pedido completa: lista productos, agrega al carrito, valida stock y confirma pedido. | COMPLETADO
2025-11-20 | CU41 | Cancelar Pedido | Cliente, Administrador | Lukas Urrutia | 100% | Cancelación completa: permite anular pedido en curso, actualiza estado en BD y notifica al cliente. | COMPLETADO